# Rushly - Estimation interne des efforts et revenus

Audience: Holistika interne uniquement
Niveau de securite: Interne / Ne pas partager dans GDrive
Version: 0.2
Date: 2026-04-08
Base_ID: plan-rushly_mvp_roadmap_3cd96613

## 1. Objectif

Ce document traduit la roadmap actuelle de Rushly en:

- estimation interne des efforts en heures et en jours

- enveloppes de realisation par lot

- estimation indicative du revenu projet selon un baseline HLK modere

- scenarios de comparaison marche ES / hybride / FR

Ce document sert d'appui au cadrage commercial et au dimensionnement interne. Ce n'est pas le document produit a partager avec le partenaire.

## 2. Hypotheses d'estimation

- 1 jour = 8 heures

- Les estimations sont directionnelles et utiles pour une etude de faisabilite et de chiffrage, pas pour verrouiller un contrat definitif.

- Les chiffres partent d'une approche code-first, telle que definie dans la roadmap.

- Les chiffres incluent la production, la coordination PM / PO, ainsi qu'une charge raisonnable de QA et de stabilisation.

- Les chiffres n'incluent pas la TVA, les frais juridiques, les depenses media externes, les forfaits de support post-lancement, ni la maintenance longue traine.

- Les chiffres n'incluent pas non plus les couts d'infrastructure et d'IA refacturables, sauf si ceux-ci sont vendus dans une offre geree.

- HLK modere est le baseline principal de ce document.

- HLK modere est fixe a 4/5 de l'enveloppe ES moderee, en prenant en compte le levier de productivite attendu du mode operatoire HLK.

- Les scenarios ES / hybride / FR moderes sont conserves uniquement pour comparaison marche.

## 3. Baseline commercial et scenarios de comparaison

| Scenario | Regle de prix / effort | Usage |
| --- | --- | --- |
| HLK modere | 80% de l'enveloppe ES moderee | Baseline principal de planification interne |
| ES modere | 450 EUR / jour sur l'enveloppe brute de marche | Comparaison marche |
| FR-ES hybride modere | 550 EUR / jour sur l'enveloppe brute de marche | Comparaison marche |
| FR modere | 650 EUR / jour sur l'enveloppe brute de marche | Comparaison marche |

## 4. Enveloppe de realisation HLK moderee par lot

| Lot | Logique de scope | Heures | Jours |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 / MVP socle | MVP visible et vendable | 793.6 | 99.2 |
| Lot 2 / Beta | Beta collaborative et couche de monetisation | 352.0 | 44.0 |
| Lot 3 / V1.1+ | Differenciation et extension controlee | 358.4 | 44.8 |
| Total | Enveloppe roadmap complete | 1504.0 | 188.0 |

## 5. Ce qui est inclus dans chaque lot

### Lot 1 / MVP socle

Inclus:

- socle de gouvernance et de cadrage necessaire pour demarrer proprement

- fondations plateforme

- modele Multi-projets / Workspaces

- import media direct

- socle de segmentation et classification IA

- Rush Library

- recherche semantique

- dashboard / vue d'activite

- Kanban Production

- premiere couche de QA / stabilisation

### Lot 2 / Beta

Inclus:

- brief scene par scene

- collaboration equipe

- feedback frame par frame

- import Google Drive

- plans et abonnements

- couche de suggestion script vers rushes

- surcouche associee de QA / PM

### Lot 3 / V1.1+

Inclus:

- flux clone concurrent

- editeur leger et export

- lien d'upload UGC

- templates de scripts

- stats de reutilisation

- detection de doublons

- couche de QA / PM orientee lancement

## 6. Estimation HLK moderee au niveau des fonctions

| Fonction | Heures | Jours | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Multi-projets / Workspaces | 38.4 | 4.8 | Workspaces, separation des projets, UX de base |
| Import direct de medias | 51.2 | 6.4 | Ingestion de videos brutes et de rushes deja prepares |
| Import Google Drive | 25.6 | 3.2 | OAuth et chemin d'import externe |
| Lien UGC createur | 25.6 | 3.2 | Upload externe sans compte complet |
| Segmentation + classification IA | 140.8 | 17.6 | Coeur IA, etats de traitement, retries |
| Rush Library | 57.6 | 7.2 | Grille / liste / preview / filtres |
| Recherche semantique | 51.2 | 6.4 | Comportement exact + vectoriel |
| Dashboard / vue d'activite | 32.0 | 4.0 | Synthese, activite, orientation |
| Kanban Production | 51.2 | 6.4 | Pipeline de production et logique des cartes |
| Brief scene par scene | 57.6 | 7.2 | Structure des scenes et liaison aux rushes |
| Collaboration equipe | 38.4 | 4.8 | Roles, invitations, assignation de base |
| Feedback frame par frame | 44.8 | 5.6 | Flux de feedback horodate |
| Suggestions script vers rushes | 64.0 | 8.0 | Couche d'assistance au matching |
| Clone concurrent | 76.8 | 9.6 | Import, analyse, matching, prefill |
| Templates de scripts | 19.2 | 2.4 | Modeles reutilisables et gestion associee |
| Stats de reutilisation | 19.2 | 2.4 | Premiers indicateurs d'usage et de reutilisation |
| Detection de doublons | 32.0 | 4.0 | Similarite / signalement |
| Editeur leger + export | 102.4 | 12.8 | Timeline legere, sous-titres / export |
| Plans et abonnements | 32.0 | 4.0 | Plans, droits d'acces et facturation |
| Sous-total fonctions produit | 960.0 | 120.0 |  |

## 7. Charge HLK moderee hors-fonctions a tout de meme valoriser

| Workstream | Heures | Jours | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Gouvernance, cadrage, socle produit | 64.0 | 8.0 | Faisabilite, cadrage produit, hygiene de roadmap |
| Fondations plateforme, architecture, CI, base securite | 192.0 | 24.0 | Monorepo, auth, environnements, observabilite |
| QA, UAT, stabilisation pre-livraison | 160.0 | 20.0 | Tests transverses, smoke, stabilisation |
| Coordination PM / PO et gestion de la realisation | 128.0 | 16.0 | Synchronisation parties prenantes, arbitrages, backlog et jalons |
| Sous-total hors-fonctions | 544.0 | 68.0 |  |

## 8. Synthese globale des efforts HLK moderes

| Categorie | Heures | Jours |
| --- | --- | --- |
| Fonctions produit | 960.0 | 120.0 |
| Charge de realisation hors-fonctions | 544.0 | 68.0 |
| Total general | 1504.0 | 188.0 |

## 9. Comparaison commerciale par lot

| Lot | HLK modere | ES modere | FR-ES hybride modere | FR modere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 / MVP socle | 44,640 EUR | 55,800 EUR | 68,200 EUR | 80,600 EUR |
| Lot 2 / Beta | 19,800 EUR | 24,750 EUR | 30,250 EUR | 35,750 EUR |
| Lot 3 / V1.1+ | 20,160 EUR | 25,200 EUR | 30,800 EUR | 36,400 EUR |
| Total | 84,600 EUR | 105,750 EUR | 129,250 EUR | 152,750 EUR |

### Lecture interne recommandee

- HLK modere est le baseline interne a utiliser pour les discussions d'effort et de pricing.

- Si on vend uniquement le Lot 1 / MVP socle, le revenu projet de reference est 44.64k EUR.

- Si on vend jusqu'au Lot 2 / Beta, le revenu projet cumule de reference est 64.44k EUR.

- Si on vend l'enveloppe complete jusqu'au Lot 3 / V1.1+, le revenu projet de reference est 84.6k EUR.

- Les colonnes ES / hybride / FR doivent etre lues uniquement comme des references de comparaison marche.

## 10. Recommandation commerciale

### Posture de vente recommandee

- Ne pas vendre tout le produit comme un bloc unique a prix fixe bas.

- Vendre par lots avec des frontieres de perimetre explicites.

- Garder les differenciateurs les plus charges en IA hors de la premiere promesse commerciale, sauf paiement specifique.

- Utiliser HLK modere comme baseline interne pour les discussions d'effort et de pricing.

### Cadrage commercial suggere

- Lot 1 / MVP socle: premiere tranche payante et premier gate de validation

- Lot 2 / Beta: seconde etape commerciale une fois le produit demonstrable

- Lot 3 / V1.1+: extension optionnelle ou vente ulterieure de roadmap

### Point d'attention interne

Pour un projet qui combine traitement video, orchestration IA, recherche, collaboration et facturation, descendre sous le baseline HLK modere comprimerait trop fortement la marge, sauf si:

- le scope est fortement coupe

- la reutilisation interne est exceptionnellement forte

- ou une partie du travail est absorbee comme investissement vitrine strategique

## 11. Orientation devis optionnelle

Si l'on veut une approche commerciale plus prudente que la simple multiplication du baseline, l'orientation devis peut etre:

| Package | Baseline HLK modere | Bande commerciale plus sure |
| --- | --- | --- |
| Lot 1 / MVP socle | 44,640 EUR | 50,000 - 58,000 EUR |
| Lot 1 + Lot 2 | 64,440 EUR | 70,000 - 80,000 EUR |
| Enveloppe roadmap complete | 84,600 EUR | 90,000 - 105,000 EUR |

Cette bande suppose une contingence normale pour:

- l'incertitude IA / video

- les boucles de feedback cote partenaire

- la clarification des integrations

- les frottements de scope pendant la realisation

## 12. Ce que cette estimation n'inclut pas

- le revenu SaaS recurrent apres lancement

- le revenu de forfaits de support

- la marge sur revente d'infrastructure

- les revenus de conseil, audit ou strategie hors realisation produit

Il est recommande d'estimer separement le potentiel SaaS post-lancement, en plus du revenu lie a la realisation.